河池市总工会2018年度社会评价意见建议整改成效展示

| 填报单位：河池市总工会 填报时间：2019 年12月10日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评议类型及对象 | 问题编号 | 整改内容 | 责任单位 | 整改目标 | 整改措施 | 完成时限 | 整改工作进展情况 | 备注 |
|  | 城乡居民的意见建议 | 0120180120900076 | 希望多关心改制企业下岗工人、困难群体生活方面，比如子女上学、生活补助、就医等方面。 | 市总工会、市教育局、市卫生健康委 | 加强对职工（农民工）、特别是下岗职工的帮扶力度。 | 1.开展两节送温暖活动，及时把党和政府以及工会的温暖送到困难职工心坎上，让他们过好节。 2.与人社局联合开展“春风行动”就业援助活动，尽力为下岗工人提供就业帮助。 3.开展农民工平安返乡返城“暖流行动”，为外出务工农民工返乡回城提供更多暖心服务。 4.继续加强“职工律师团”建设，免费为职工、农民工提供法律援助服务。 5.开展金秋助学活动，对符合资助条件的企业下岗工人等困难职工在读子女实施助学资助。 6.开展送健康活动，为部分困难职工、农民工提供免费体检服务。 7.对符合资助的困难患病职工实施大病救助。 8.对符合资助的困难职工实施临时求助、日常救助等活动，缓解他们的生活压力。 9.组织职工参加广西职工医疗互助保障计划。 10.开展农民工留守儿童暑假亲子团聚活动，为农民工家庭团聚提供服务。 11.开展送清凉活动，维护职工、农民工安全健康权益。 | 2019年12月 | 1.全年累计投入206.34万元，为全市3012名困难职工送上了帮扶资金，让他们顺利度过了春节。 2.利用春节返乡过年的大好时机，与人社等相关部门联合举办大型招聘会26场次，摆设就业服务咨询台16处次，发放宣传资料两万多份。另外，免费为企业下岗职工、农民工开展电工、焊工、育婴员开展培训工作，已完成培训700多人，帮助500多名困难职工顺利找到适合自己的就业岗位。 3.参加“安全生产月”系列活动，在广场设置安全生产咨询台13个、发放宣传资料20000多张、举办安全生产文艺晚会3场次。开展“安康杯”劳动竞赛活动，通过深化开展系列“安康杯”竞赛活动，提高职工的案例意识和防范能力，组织调动全市参加“安康杯”竞赛各类企业覆盖面达到95%以上。 4.今年以来，全市各级工会“职工律师团”为职工、农民工办理维权类案件5件，惠及职工、农民工6人次，为职工、农民工争取利益16万多元。 5.组织职工积极参加职工医疗互助保障活动，截止目前，全市参加职工医疗互助保障职工数达99427人。共有4500多名因病住院职工提出赔付申请，累计发放医疗互助补助款993万元。 6.开展“暖流行动”活动。今年春运期间，全市各级工会累计投入41.7万元，建设“暖流”服务站点25个，热情接待返乡过年和回城务工农民工5万多人次。 7.今年7月下旬，组织85名农民工留守儿童赴金城江与父母团聚；8月下旬，组织26名留守儿童赴深圳与父母团聚。每项活动均得到了参与者和社会各界的一致好评。 8.今年以来，组织全市各级工会共投入62万元，为室外作业或从事高温作业的职工开展“送清凉”活动，让他们顺利度夏。 9.今年8月26日至9月2日，与自治区总工会桂林工人疗养院共同深入凤山、巴马、东兰、广西华锡集团公司车河选矿厂、市自来水公司、广西广维化工有限公司等企业，为2000多名一线职工、农民工开展上门免费体检服务活动。 10.今年9月以来，组织全市各级工会投入“金秋助学”资金178万元，资助了困难职工家庭在读子女209人。 |  |